## 단가설정
BNB 리뉴얼 내부 견적서 입력값
입력 안내
1. 노란색 셀만 수정하면 됩니다.
2. 직군 단가를 수정하면 견적입력 시트의 연동 항목 금액이 비례 반영됩니다.
3. 견적입력 시트에서 포함(Y/N), 기준금액, 수동금액을 바꾸면 요약이 자동 갱신됩니다.
VAT | 10%
직군 | LOW | MID | HIGH
UX 디자이너 | 350000 | 450000 | 600000
UI 디자이너 | 300000 | 400000 | 550000
프론트엔드 개발 | 400000 | 500000 | 650000
백엔드/CMS 개발 | 400000 | 500000 | 650000
PM | 300000 | 400000 | 500000
QA | 250000 | 300000 | 400000

## 견적입력
BNB 리뉴얼 내부 견적 입력
노란색 셀은 입력용, 초록색 셀은 자동 계산입니다. 포함 열에서 Y를 선택한 항목만 합계에 반영됩니다.
포함 | 대분류 | 세부구분 | 항목 | 연동직군 | 공수(일) | LOW 기준금액 | MID 기준금액 | HIGH 기준금액 | LOW 수동금액 | MID 수동금액 | HIGH 수동금액 | LOW 반영금액 | MID 반영금액 | HIGH 반영금액 | 비고 | 기준 LOW단가 | 기준 MID단가 | 기준 HIGH단가
Y | a) 마스터 템플릿 | 디자인 | 디자인 시스템 (색상/타이포/간격/그리드) | UX 디자이너 | 5 | 1500000 | 2000000 | 3000000
Y | a) 마스터 템플릿 | 디자인 | 메인페이지 디자인 (PC+Mobile) | UX 디자이너 | 5 | 1500000 | 2250000 | 3000000
Y | a) 마스터 템플릿 | 디자인 | 공통 16종 서브페이지 (static 8, gallery 4, board 2, form 2) | UI 디자이너 | 16 | 4800000 | 6400000 | 8800000
Y | a) 마스터 템플릿 | 디자인 | 공통 컴포넌트 5종 (Gallery, Board, Form, Calendar, Static) | UI 디자이너 | 5 | 1500000 | 2000000 | 2750000
Y | a) 마스터 템플릿 | 디자인 | 반응형 Mobile 보완 작업 | UI 디자이너 | 5 | 1500000 | 2000000 | 2750000
Y | a) 마스터 템플릿 | 디자인 | 프로토타이핑/인터랙션 정의 | UX 디자이너 | 3 | 900000 | 1350000 | 1800000
Y | a) 마스터 템플릿 | 프론트엔드 개발 | Next.js + Monorepo 프로젝트 셋업 | 프론트엔드 개발 | 3 | 1200000 | 1500000 | 1950000
Y | a) 마스터 템플릿 | 프론트엔드 개발 | 공통 레이아웃 (Header/GNB/Footer/LNB) | 프론트엔드 개발 | 5 | 2000000 | 2500000 | 3250000
Y | a) 마스터 템플릿 | 프론트엔드 개발 | 공통 16종 페이지 개발 | 프론트엔드 개발 | 16 | 6400000 | 8000000 | 10400000
Y | a) 마스터 템플릿 | 프론트엔드 개발 | 5종 페이지 타입 컴포넌트 라이브러리 | 프론트엔드 개발 | 8 | 3200000 | 4000000 | 5200000
Y | a) 마스터 템플릿 | 프론트엔드 개발 | 하이틴센터 고유 5종 (특강, 다이렉트캐스팅, 섭외뉴스 등) | 프론트엔드 개발 | 5 | 2000000 | 2500000 | 3250000
Y | a) 마스터 템플릿 | 프론트엔드 개발 | 반응형 처리 + 크로스브라우저 | 프론트엔드 개발 | 4 | 1600000 | 2000000 | 2600000
Y | a-1) 브랜딩 리디자인 | 브랜드 전략 | 5개 센터 BI 방향성 수립 + 리서치 | UX 디자이너 | 3 | 900000 | 1350000 | 1800000
Y | a-1) 브랜딩 리디자인 | 브랜드 전략 | 로고/심볼/컬러 시스템 재정립 (5개) | UX 디자이너 | 10 | 3000000 | 4500000 | 6000000
Y | a-1) 브랜딩 리디자인 | 브랜드 전략 | 톤앤매너 가이드 (사진/일러스트/아이콘 스타일) | UI 디자이너 | 5 | 1500000 | 2000000 | 2750000
Y | a-1) 브랜딩 리디자인 | 브랜드 전략 | 브랜드 가이드라인 문서 제작 | UX 디자이너 | 3 | 900000 | 1350000 | 1650000
Y | b) 브랜드 커스터마이징 | 아트센터 | 브랜드 디자인 적용 (색상/이미지/로고 교체) | UI 디자이너 |  | 600000 | 800000 | 1100000
Y | b) 브랜드 커스터마이징 | 아트센터 | 고유 5종 디자인 (센터소개, 매니저소개, 출신아티스트, 촬영후기, 오디션폼) | UI 디자이너 |  | 1500000 | 2000000 | 2750000
Y | b) 브랜드 커스터마이징 | 아트센터 | 고유 5종 개발 | 프론트엔드 개발 |  | 2000000 | 2500000 | 3250000
Y | b) 브랜드 커스터마이징 | 입시센터 | 브랜드 디자인 적용 | UI 디자이너 |  | 600000 | 800000 | 1100000
Y | b) 브랜드 커스터마이징 | 입시센터 | 고유 13종 디자인 (커리큘럼 5, 합격현황 2, 후기/영상, 장학, 연혁 등) | UI 디자이너 |  | 3900000 | 5200000 | 7150000
Y | b) 브랜드 커스터마이징 | 입시센터 | 고유 13종 개발 | 프론트엔드 개발 |  | 5200000 | 6500000 | 8450000
Y | b) 브랜드 커스터마이징 | 키즈센터 | 브랜드 디자인 적용 | UI 디자이너 |  | 600000 | 800000 | 1100000
Y | b) 브랜드 커스터마이징 | 키즈센터 | 고유 5종 디자인 (교육과정 3, 추가 캐스팅보드 2) | UI 디자이너 |  | 1500000 | 2000000 | 2750000
Y | b) 브랜드 커스터마이징 | 키즈센터 | 고유 5종 개발 | 프론트엔드 개발 |  | 2000000 | 2500000 | 3250000
Y | c) 공통 기능 | CMS/플랫폼 | Payload CMS 셋업 + 콘텐츠 모델링 (5개 브랜드) | 백엔드/CMS 개발 | 10 | 4000000 | 5000000 | 6500000
Y | c) 공통 기능 | CMS/플랫폼 | CMS 어드민 UI 커스터마이징 + 권한 관리 | 백엔드/CMS 개발 | 5 | 2000000 | 2500000 | 3250000
Y | c) 공통 기능 | CMS/플랫폼 | 통합 상담 폼 (5개 센터 선택 + API + 알림) | 백엔드/CMS 개발 | 5 | 2000000 | 2500000 | 3250000
Y | c) 공통 기능 | CMS/플랫폼 | 통합 관리자 대시보드 (센터별 상담 조회/관리) | 백엔드/CMS 개발 | 6 | 2400000 | 3000000 | 3900000
Y | c) 공통 기능 | CMS/플랫폼 | 그누보드 데이터 마이그레이션 스크립트 | 백엔드/CMS 개발 | 5 | 2000000 | 2500000 | 3250000
Y | c) 공통 기능 | CMS/플랫폼 | 공통 API 레이어 + 타입 공유 (Monorepo) | 백엔드/CMS 개발 | 4 | 1600000 | 2000000 | 2600000
Y | d) SEO/GEO 인프라 | SEO/GEO | 클린 URL 설계 + 301 리다이렉트 맵 (126페이지 전체) | 프론트엔드 개발 |  | 1000000 | 1500000 | 2000000
Y | d) SEO/GEO 인프라 | SEO/GEO | Schema.org 구조화 데이터 (5개 사이트 × 5종 스키마) | 프론트엔드 개발 |  | 2000000 | 3000000 | 4000000
Y | d) SEO/GEO 인프라 | SEO/GEO | 페이지별 동적 메타 (title/description/OG/canonical) | 프론트엔드 개발 |  | 1000000 | 1500000 | 2000000
Y | d) SEO/GEO 인프라 | SEO/GEO | sitemap.xml 자동 생성 + robots.txt (5개 사이트) | 프론트엔드 개발 |  | 500000 | 800000 | 1000000
Y | d) SEO/GEO 인프라 | SEO/GEO | llms.txt 작성 (5개 사이트) | 프론트엔드 개발 |  | 500000 | 800000 | 1000000
Y | d) SEO/GEO 인프라 | SEO/GEO | Core Web Vitals 최적화 (LCP/CLS/INP) | 프론트엔드 개발 |  | 1000000 | 1500000 | 2000000
Y | d) SEO/GEO 인프라 | SEO/GEO | Google Search Console + 사이트맵 제출 (5개) | PM |  | 500000 | 800000 | 1000000
Y | e) 에비뉴센터 별도 | 에비뉴센터 | SSL 인증서 갱신 + 서버 정비 | 백엔드/CMS 개발 |  | 300000 | 500000 | 500000
Y | e) 에비뉴센터 별도 | 에비뉴센터 | 원페이지 랜딩 디자인 (PC+Mobile, 4섹션) | UI 디자이너 |  | 1500000 | 2500000 | 3500000
Y | e) 에비뉴센터 별도 | 에비뉴센터 | 서브페이지 4종 디자인 (FAQ, 강사, 수강안내, 상담) | UI 디자이너 |  | 1200000 | 1600000 | 2200000
Y | e) 에비뉴센터 별도 | 에비뉴센터 | 프론트엔드 개발 (랜딩 + 서브 4종) | 프론트엔드 개발 |  | 2000000 | 3000000 | 4000000
Y | e) 에비뉴센터 별도 | 에비뉴센터 | SEO/GEO 기본 셋업 | 프론트엔드 개발 |  | 1000000 | 1500000 | 2000000
Y | f) 기타 | 기타 | 프로젝트 관리 (PM, 회의, 보고) | PM |  | 1500000 | 2500000 | 3500000
Y | f) 기타 | 기타 | QA 및 테스팅 (5개 사이트 × 크로스브라우저) | QA |  | 2500000 | 3500000 | 4500000
Y | f) 기타 | 기타 | 호스팅/인프라 셋업 (Vercel 또는 자체 서버) | 백엔드/CMS 개발 |  | 500000 | 1000000 | 1500000
Y | f) 기타 | 기타 | 호스팅 연간 운영비 |  |  | 1200000 | 2400000 | 3600000 | [6 empty] | 직군 단가 비연동
Y | f) 기타 | 기타 | 콘텐츠 입력 지원 + 데이터 정리 | PM |  | 1000000 | 2000000 | 3000000
Y | f) 기타 | 기타 | 운영 가이드 문서 + 클라이언트 교육 | PM |  | 500000 | 1000000 | 1500000

## 요약
견적 요약
구분 | LOW | MID | HIGH | 사용 방법
a) 마스터 템플릿 |  |  |  | 1. 단가설정 시트의 LOW/MID/HIGH 단가를 수정
a-1) 브랜딩 리디자인 |  |  |  | 2. 견적입력 시트에서 포함(Y/N)과 금액을 조정
b) 브랜드 커스터마이징 |  |  |  | 3. 요약 시트에서 최종 금액 확인
c) 공통 기능
d) SEO/GEO 인프라
e) 에비뉴센터 별도
f) 기타
합계 (VAT 별도)
VAT
VAT 포함
선택 항목 수
제외 항목 수